BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Báo cáo số 41/BC-TrTH, ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Trường TH số 1 xã Thanh Yên)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | 01 phó hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | 01 phó HT Đăng kí học lớp ĐH hoàn thành tháng 12/2022 |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 Đối với giáo viên | 01 giáo viên đạt chuẩn trình độ ĐH | Không. | 01 Giáo viên đăng học lớp ĐH hoàn thành tháng 12/2022. |  | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3 Đối với nhân viên | 01 nhân viên Thư viện –TB đạt trình độ ĐH | Không | 01 nhân viên thư viện-TB đăng kí học ĐH |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.5 Kết quả giáo dục | 99,5% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học | Không | Đạt 99,5% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học |  | Không |  |  |
| Mức 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1 | Kế hoạch giáo dục của nhà trường có nội dung tham khảo chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù hợp và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. |  | Nhà trường đạt được kế hoạch giáo dục đầu năm đã xây dựng. |  | Không |  |  |

|  | Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thơm |
| --- | --- |