BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Báo cáo số 35 /BC-TrTH, ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Trường TH xã Thanh Yên)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | 01 phó hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | Tiếp tục học lớp ĐH hoàn thành tháng 12/2022 |  | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 Đối với giáo viên | 05 giáo viên đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | 03 Giáo viên hoàn thành lớp ĐH tháng 12/2021. 01 giáo viên tiếp tục hoàn thành tháng 12/2022. 01 giáo viên hoàn thành tháng 8/2023. |  | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3 Đối với nhân viên | 01 nhân viên Thư viện - TB đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | Tiếp tục học lớp ĐH hoàn thành tháng 12/2023 |  | Không |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.5: Thiết bị | Số máy chiếu phục vụ học tập cần bổ sung 03 máy | Không | Phòng GD&ĐT cấp bổ sung 03 máy chiếu phục vụ dạy học. Đã được cấp bổ sung 3 máy chiếu |  | Không |  |  |
|  | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.3 Thực hiện các hoạt động giáo dục khác | Giáo viên tích cực tìm tòi tư liệu trau dồi kiến thức địa phương | Không | Các hoạt động giáo dục khác được thực hiện đầy đủ |  | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 5.5 Kết quả giáo dục | 99,7% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học | Không | Đạt 99,7% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học |  | Không |  |  |
| Mức 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2 | 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục | Không | Đã hoàn thành 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục |  | Không |  |  |

|  | Hiệu trưởng Đào Thị Thu Hường |
| --- | --- |