| # TRƯỜNG TH XÃ THANH YÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: /KH-TrTH | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ThanhYên, ngày 09 tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

3. Các mục đích cụ thể khác (nếu có).

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

c) Đề ra phương hướng phấn đấu trong giai đoạn 2021- 2026 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

II. Phạm vi tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-TrTH ngày 07/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Yên; Hội đồng gồm có 17 thành viên (Danh sách kèm theo).

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào Thị Thu Hường | Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá | Điều hành các hoạt động của hội đồng; xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. |
| 2 | Phạm Thị Hằng | Phó Chủ tịch hội đồng tự đánh giá | Viết báo cáo tự đánh giá. |
| 3 | Lê Quý Đương | Phó Chủ tịch hội đồng tự đánh giá | Tổng hợp, báo cáo chung các tiêu chuẩn của trường TH số 1 xã Thanh Yên (cũ) |
| 4 | Quàng Thị Biên | Thư kí hội đồng tự đánh giá | Tổng hợp, báo cáo chung của trường TH số 2 (cũ) |
| 5 | Đinh Thị Hòa | Ủy viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 2 (cũ) - (tiêu chuẩn 1) |
| 6 | Nguyễn Thị Thúy | Ủy viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 1(cũ) - (tiêu chuẩn 1) |
| 7 | Trần Thị Liên | Uỷ viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 2 (cũ) - (tiêu chuẩn 2) |
| 8 | Đỗ Thị Nhường | Uỷ viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 1 (cũ) - (tiêu chuẩn 2) |
| 9 | Cao Thị Nhạ | Uỷ viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 2 (cũ) - (tiêu chuẩn 3) |
| 10 | Lò Quý Tình | Uỷ viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 1 (cũ) - (tiêu chuẩn 3) |
| 11 | Đồng Nghĩa Hiền | Ủy viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 2 (cũ) - (tiêu chuẩn 4) |
| 12 | Ngô Văn Đoàn | Ủy viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 1 (cũ) - (tiêu chuẩn 4) |
| 13 | Trần T Mai Phương | Ủy viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 2 (cũ) - (tiêu chuẩn 5) |
| 14 | Trương Thị Minh Nguyệt | Ủy viên | Tổng hợp báo cáo trường TH số 1 (cũ) - (tiêu chuẩn 5) |
| 15 | Quàng Thị Thu | Ủy viên | Chuẩn bị văn phòng phẩm |
| 16 | Tô Thị Liên | Ủy viên | Chuẩn bị văn phòng phẩm |
| 17 | Trần Thị Thịnh | Ủy viên | Chuẩn bị văn phòng phẩm |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác

a) Nhóm thư kí

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đinh Thị Hòa | Nhóm trưởng | Tổng hợp các tiêu chí của TC1 |
| 2 | Đỗ Thị Nhường | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC2 |
| 3 | Lò Quý Tình | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC3 |
| 4 | Đồng Nghĩa Hiền | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC4 |
| 5 | Trương T Minh Nguyệt | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC5 |

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đinh Thị Hòa | Nhóm trưởng | Tổng hợp các tiêu chí của TC1 |
| 2 | Đỗ Thị Nhường | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC2 |
| 3 | Lò Quý Tình | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC3 |
| 4 | Đồng Nghĩa Hiền | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC4 |
| 5 | Trương T Minh Nguyệt | Ủy viên | Tổng hợp các tiêu chí của TC5 |

b) Các nhóm công tác

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | Đinh Thị Hòa Quàng Thị Biên (VH) | Nhóm trưởng Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 1 (tiêu chí 1,2) |
|  | Hoàng Thị Mỹ Ngân Lò Thị Bình | Ủy viên Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 1 (tiêu chí 3,4) |
|  | Teo Thị Thắm Lò Thị Tỉnh | Ủy viên Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 1 (tiêu chí 5,6) |
|  | Đỗ Xuân Yên Vũ Thị Thu Hiền | Ủy viên Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 1 (tiêu chí 7,8) |
|  | Nguyễn Thị Yến Nông Đức Minh | Ủy viên Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 1 (tiêu chí 9,10) |
| Nhóm 2 | Đỗ Thị Nhường Trần Thị Liên | Nhóm trưởng | Đánh giá tiêu chuẩn 2 (tiêu chí 1,2) |
|  | Nguyễn Thị Kim Liên Lường Thị Thinh | Ủy viên Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 2 (tiêu chí 3,4) |
| Nhóm 3 | Cao Thị Nhạ Lò Quý Tình | Nhóm trưởng Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 3 (tiêu chí 1,2,3) |
|  | Khoàng Thị Luyến Vũ T Bích Thủy | Ủy viên Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 3 (tiêu chí 4,5,6) |
| Nhóm 4 | Đồng Nghĩa Hiền Lương Thị Ỏn | Nhóm trưởng | Đánh giá tiêu chuẩn 4 (tiêu chí 1) |
|  | Nguyễn Thị Thúy Nguyễn T Thu Hoài | Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 4 (tiêu chí 2) |
| Nhóm 5 | Trương T Minh Nguyệt Trần Thị Mai Phương | Nhóm trưởng | Đánh giá tiêu chuẩn 5 (tiêu chí 1, 2,3) |
|  | Phạm Thị Bình Đàm Thị Huệ | Ủy viên | Đánh giá tiêu chuẩn 5 (tiêu chí 4, 5) |
| Nhóm 6 | Quàng Thị Biên (tin học) | Nhóm trưởng | Tổng hợp chung |
|  | Bùi Phương Hảo Lê Văn Thái | Ủy viên Ủy viên | Tổng hợp minh chứng (tiêu chuẩn 1) |
|  | Nguyễn Thị Quyên Vương T Tuyết Trinh | Ủy viên Ủy viên | Tổng hợp minh chứng (tiêu chuẩn 2) |
|  | Hoàng Văn Nhẫn | Ủy viên | Tổng hợp minh chứng (tiêu chuẩn 3) |
|  | Vũ T Bích Thủy | Ủy viên | Tổng hợp minh chứng (tiêu chuẩn 4) |
|  | Nguyễn Xuân Nghĩa | Ủy viên | Tổng hợp minh chứng (tiêu chuẩn 5) |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

Tổng hợp các tiêu chí theo phân công ở mục 2

b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...):

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1-1.10 của Tiêu chuẩn 1 | Nhóm 1 |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1-2.4 của Tiêu chuẩn 2 | Nhóm 2 |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1-3.6 của Tiêu chuẩn 3 | Nhóm 3 |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1-4.2 của Tiêu chuẩn 4 | Nhóm 4 |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1-5.5 của Tiêu chuẩn 5 | Nhóm 5 |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)

a) Thời gian: 1/2 ngày

b) Thành phần: Các thành viên trong hội đồng tự đánh giá và các nhóm công tác

c) Nội dung: Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và phân công nhiệm vụ cho các nhóm.

- Triển khai Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Đánh giá Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.2 | Tìm hiểu về Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Tìm hiểu về Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Đánh giá năng lực của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Tìm hiểu về Khối lớp và tổ chức lớp học - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Đánh giá về Quản lý hành chính, tài chính và tài sản - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Đánh giá về việc Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.8 | Đánh giá về việc Quản lý các hoạt động giáo dục - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.9 | Đánh giá việc Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Đánh giá việc Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1 | Đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | Đánh giá đối với giáo viên - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 2.3 | Đánh giá đối với nhân viên - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. |  |  |
|  | Tiêu chí 2.4 | Đánh giá đối với học sinh - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1 | Đánh giá Khuôn viên, sân chơi, sân tập - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Đánh giá về Phòng học - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 3.3 | Đánh giá Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị- Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Đánh giá Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Đánh giá Thiết bị - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. |  |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | Đánh giá Thư viện - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1 | Đánh giá về Ban đại diện cha mẹ học sinh - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Đánh giá về Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1 | Đánh giá Kế hoạch giáo dục của nhà trường - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 5.3 | Đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục khác - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 5.4 | Đánh giá về Công tác phổ cập giáo dục tiểu học - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |
|  | Tiêu chí 5.5 | Đánh giá về Kết quả giáo dục - Thu thập các thông tin minh chứng - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. | Tháng 9,10,11 |  |

2. Đối với các tiêu chí Mức 4

| Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí 1 | CB,GV, NV; các đoàn thể; CMHS … | Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 |  |
| Tiêu chí 2 | CB,GV,NV; Các đoàn thể; CMHS; các tổ chức xã hội … | Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 |  |
| Tiêu chí 3 | CB,GV,NV; Các đoàn thể; CMHS; các tổ chức xã hội; học sinh... | Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 |  |
| Tiêu chí 4 | CB,GV,NV; Các đoàn thể; CMHS; các tổ chức xã hội … | Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 |  |
| Tiêu chí 5 | CB,GV,NV; Các đoàn thể; Học sinh | Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 |  |

VII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian | # Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có); - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Tuần 2 | 1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan. 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |
| Tuần 3 - 5 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 6 - 7 | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |
| Tuần 8 - 9 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 10 - 12 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Tuần 13 - 14 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Tuần 15 - 16 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch Tự đánh giá của Trường tiểu học xã Thanh Yên được Hội đồng tự đánh giá xây dựng. Sau khi được phê duyệt, các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này./.

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - Hội đồng TĐG (t/h); - CB, GV, NV (t/h); - Lưu: Hồ sơ. | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG Đào Thị Thu Hường |
| --- | --- |