BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-TrTH, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Trường TH xã Thanh Yên.)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2022 – 20233 |  | Kết quả thực hiện |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | 01 phó hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | Đã hoàn thành chương trình lớp ĐH tháng 12/2022 |  | Không |  |
|  | Tiêu chí 2.2 Đối với giáo viên | 01 giáo viên đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | Tiếp tục học lớp ĐH hoàn thành tháng 8/2023 |  | Không |  |
|  | Tiêu chí 2.3 Đối với nhân viên | 01 nhân viên Thư viện - TB đạt chuẩn trình độ ĐH | Không | Tiếp tục học lớp ĐH hoàn thành tháng 12/2023 |  | Không |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.3 Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính | Số máy tính phòng Tin học cần bổ sung 10 máy | Không | Đã được Phòng GD&ĐT cấp bổ sung 10 máy tính cho phòng Tin học |  | Không |  |
|  | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.5 Kết quả giáo dục | 100% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học | Không | Đã đạt 100% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học |  | Không |  |
| Mức 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3 | Thư viện có kết nối Internet đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường. |  | Đã hoàn thành Thư viện có kết nối Internet đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường. |  | Không |  |

|  | Hiệu trưởng Đào Thị Thu Hường |
| --- | --- |